## Riesgos
COD. Riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa raíz | Variables afectadas | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Probabilidad | Probabilidad x Impacto | Nivel de riesgo
R001 | Requerimientos incompletos a ambíguos | Análisis | Los requerimientos no se declararon de manera clara y completa | Documentación de requerimientos | Calidad | 4 | 5 | 20 | Muy alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 25
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 25
[5 empty] | Costo | 4 |  | 20
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 90
R002 | Mal modelado del negocio | Análisis | El negocio no se modeló de manera correcta | Documentación de modelado | Calidad | 4 | 5 | 20 | Muy alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 25
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 25
[5 empty] | Costo | 4 |  | 20
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 90
R003 | No disponibilidad de software | Diseño, Codificación | El software necesario no ha sido descargado o se dañó | Implementación del software | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 4 |  | 16
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 72
R004 | No disponibilidad de Internet | Codificación | La librerías necesarias para la codificación no se han podido descargar | Implementación del software | Calidad | 4 | 2 | 8 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 10
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 8
[5 empty] | Costo | 5 |  | 10
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 36
R005 | No disponibilidad de hardware | Diseño, Codificación | El hardware necesario no ha sido entregado o se dañó | Implementación del software | Calidad | 5 | 3 | 15 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 15
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 4 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 54
R006 | Mal diseño de interfaces o diseño incompleto | Diseño | Desconocimiento de interfaces eficientes que afectan a la solución propuesta | Documentación de diseño | Calidad | 4 | 3 | 12 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 45
R007 | Imposibilidad de publicar app en la tienda de aplicaciones | Despliegue | Falta de tiempo en la solicitud de cuenta de desarrollador de Apklis | Despliegue del software | Calidad | 3 | 2 | 6 | Bajo
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 8
[5 empty] | Alcance | 3 |  | 6
[5 empty] | Costo | 2 |  | 4
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 24
R008 | Pérdida del código fuente | Codificación | Falla de hardware o software del ordenador en que se está trabajando | Implementación del software | Calidad | 4 | 2 | 8 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 10
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 10
[5 empty] | Costo | 5 |  | 10
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 38
R009 | Demora en rectificación de documentos con señalamientos | Análisis, Diseño | Demora en la entrega de documentación con señalamientos a mejorar por parte del interesado (tutor) | Documentación de requerimientos, Dcumentación de modelado | Calidad | 4 | 3 | 12 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 4 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 48

## Plan de mitigación
COD. Riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa raíz | Variables afectadas | Nivel de riesgo | Reponsable | Acciones preventivas
R001 | Requerimientos incompletos a ambíguos | Análisis | Los requerimientos no se declararon de manera clara y completa | Documentación de requerimientos | Muy alto | Analista | Realizar una profunda arqueología de sistemas
Realizar técnicas de analogía
Realizar entrevistas a personal especializado
Hacer llegar encuestas a la mayor cantidad de posibles usuarios
R002 | Mal modelado del negocio | Análisis | El negocio no se modeló de manera correcta | Documentación de modelado | Muy alto | Analista | Realizar una exhaustiva captura de requisitos
Personal especializado y con experiencia
Revisión exhaustiva de los modelos.
R003 | No disponibilidad de software | Diseño, Codificación | El software necesario no ha sido descargado o se dañó | Implementación del software | Alto | Desarrollador | Adquirir con antelación las tecnologías necesarias
Preferir desarrollo independiente de herramientas en línea
Uso de VPN
Copias de seguridad de las herramientas utilizadas.
R004 | No disponibilidad de Internet | Codificación | La librerías necesarias para la codificación no se han podido descargar | Implementación del software | Medio | Jefe de proyecto | Adquirir con antelación las tecnologías necesarias
Preferir desarrollo independiente de herramientas en línea
R005 | No disponibilidad de hardware | Diseño, Codificación | El hardware necesario no ha sido entregado o se dañó | Implementación del software | Alto | Jefe de proyecto | Mantenimiento preventivo a los equipos de computo
Asegurar piezas de repuesto para los equipos
Asegurar sustitutos para los equipos
R006 | Mal diseño de interfaces o diseño incompleto | Diseño | Desconocimiento de interfaces eficientes que afectan a la solución propuesta | Documentación de diseño | Medio | Diseñador | Personal especializado y con experiencia
Realizar una exhaustiva captura de requisitos
Realizar técnicas de analogía
Hacer llegar encuestas a la mayor cantidad de posibles usuarios
R008 | Pérdida del código fuente | Codificación | Falla de hardware o software del ordenador en que se está trabajando | Implementación del software | Medio | Desarrollador | Uso de gestor de configuración orientado a código
Almacenamiento de código en la nube
Copias de seguridad del código en almacenamiento local
R009 | Demora en rectificación de documentos con señalamientos | Análisis, Diseño | Demora en la entrega de documentación con señalamientos a mejorar por parte del interesado (tutor) | Documentación de requerimientos, Dcumentación de modelado | Medio | Interesado, Jefe de Proyecto | Adelantar en el tiempo tareas que no dependan de los documentos en cuestión
Atrasar, de ser posible, tareas que dependen de los documentos en cuestión y que no impacten que las se adelantarán

## Plan de contingencia
COD. Riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa raíz | Variables afectadas | Nivel de riesgo | Reponsable | Acciones a realizar
R001 | Requerimientos incompletos a ambíguos | Análisis | Los requerimientos no se declararon de manera clara y completa | Documentación de requerimientos | Muy alto | Analista | Realizar más técnicas de cpatura de requisitos
Repetir técnicas de captura de requisitos
Contratar a un analista más eficas y eficiente
Redefinir el tiempo del proyecto, si es necesario
R002 | Mal modelado del negocio | Análisis | El negocio no se modeló de manera correcta | Documentación de modelado | Muy alto | Analista | Remodelar el negocio
Contratar a un analista más eficas y eficiente
Redefinir el tiempo del proyecto, si es necesario
R003 | No disponibilidad de software | Diseño, Codificación | El software necesario no ha sido descargado o se dañó | Implementación del software | Alto | Desarrollador | Usar VPN, si es necesario
Adquirir de inmediato el software necesario
Redefinir el tiempo del proyecto, si es necesario
R005 | No disponibilidad de hardware | Diseño, Codificación | El hardware necesario no ha sido entregado o se dañó | Implementación del software | Alto | Jefe de proyecto | Sustituir el hardware dañado
Reconfigurar opciones del sistema, en caso que se requiera
Reinstalar todas las herramientas necesarias para el desarrollo del softawe
Redefinir el tiempo del proyecto, si es necesario